## Planilha1
XX | 5w2h
XX | Por que | O que | Quando | Quem | Onde | Como | Quanto
Possíveis Problemas | Causas associada a ação tomada. | Ações que serão tomadas. | Prazo para execução da ação. | Considerar: Programador back-end/front-end | Em qual setor a ação será aplicada. | Passo a passo para execução da ação. | Impacto financeiro dessa ação.
API Indisponível | Problemas externos. | Verificar possível transferência para outra API. | Externo. | Programador Back-End | Externo. | Verificar testes do passo "O QUE" e ajustar. | Incalculável
Erro no código fonte | Digitação incorreta. | Verificar parte de compras do código. | 24 a 48 horas | Programador Front-End | Front-End e Back-End | Verificar testes do passo "O QUE" e ajustar. | Incalculável
Falta de Intuitividade | Interface mal elaborada. | Ajustar interface com padrões intuitivos usados no mercado. | 4 horas | Programador Front-End | Front-End | Verificar testes do passo "O QUE" e ajustar. | Incalculável
Produtos ou Serviços indisponíveis | Produto e/ou Serviço disponíveis no site mas indisponíveis na hora da compra. | Verificar a inconsistência de informações entre os sistemas. | 24 a 48 horas | Programador Back-End | Back-End | Verificar testes do passo "O QUE" e ajustar. | Incalculável
Dados digitados incorretamente | - | - | - | - | - | - | -
Falha na conexão com a Internet | - | - | - | - | - | - | -
Banco de dados inacessível | O sistema não consegue interagir com o back-end. | Debug de todos os processos de conexão com o back-end. | 12 horas | Programador Back-End | Back-End | Verificar testes do passo "O QUE" e ajustar. | Incalculável
Muitos acessos simultâneos | Lentidão e travamentos no sistema. | Verificação de processos no back-end. | 6 horas | Programador Back-End | Back-End | Verificar testes do passo "O QUE" e ajustar. | Incalculável
Conexão instável | Banco de dados com lentidão. | Verificação de retorno das solicitações ao back-end. | 6 horas | Programador Back-End | Back-End | Verificar testes do passo "O QUE" e ajustar. | Incalculável